## Hoja1
Contratos formalizados que han sufrido variaciones en el año 2015
Nº de Expediente | Tipo de Expediente | Procedimiento | Tipo de licitación | Tramitación | Fecha publicación BOP | Objeto | Precio de adjudicación | Fecha de Adjudicación | CON_CIF | Adjudicatario | N_LICITADORES | Tipo de variación | Observaciones
07.2.3.0181-0195 | Servicios | Procedimiento negociado sin publicidad | 20000 | ordinaria |  | NORMAS URBANISTICAS EN ZAMAYON (LOTE 15) | 17000 | 2007-12-28 | 7814126Z | FRANCISCO LOPEZ-CORDON SAN SEGUNDO |  | Resolución de contrato | Por Resolución 4130/15 de 11 de noviembre, se resuelve el contrato arroba expresado, por razones de interés público.
08.2.3.0149-0153 | Servicios | Procedimiento negociado sin publicidad | 18965.52 | ordinaria |  | Redacción de las normas urbanisticas municipales de cinco municipios de la provincia de Salamanca (Planeamiento2008-2009)( Miranda del Castañar) | 16980 | 2008-12-30 | B37472495 | ARQVETONIA, SLP |  | Resolución de contrato | Por Resolución de Presidencia 1165/15 de 21 de abril, se resuelve el contrato de servicios, adjudicado en su día a la empresa ARQUETONIA, S.L.
09.2.3.0203-0212 | Servicios | Procedimiento negociado sin publicidad |  | urgencia |  | Procedimiento negociado sin publicidad para la redacción de las normas urbanísticas de diez municipios de la provincia de Salamanca (Programa Planeamiento 2009-2010)(LOTE 5) (LA MAYA) | 14987 | 2010-03-12 | 70932705S | PAMELA GARCIA BLANCO |  | Resolución de contrato | Por Resolución 2333/15 de 1 de julio, se procede a la Resolucíón del contrato por razones de interés público.
10.2.1.0119 | Servicios | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación |  | ordinaria |  | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL ÁMBITO DE LA COMARCA DE SALAMANCA. (TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL ART. 94.2. DE LA L.C.S.P.) | 873000 | 2011-01-28 | B47453089 | EUROPA AGROFORESTAL, S.L. |  | Prorroga | Por Resolución 411/15 de27 de febrero, se acuerda la prórroga del contrato de servicios, por un período que concluirá el 28 de febrero de 2017, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
13.1.1.0030 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | % baja en certificación y factura | ordinaria |  | PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONSERVACION DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES (ZONA I). | 17,10% Baja | 2013-09-06 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Acta de precios contradictorios | Por Resolución 2481/15 de 10 de julio se apruea el acta de precios contradictorios (nº 466: metro de barandilla de acero inoxidable puente Juan Carlos I), con presupuesto 0,00 @
13.2.1.0012 | Servicios | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 19 euros terminal/mes | ordinaria | 2013-05-09 | SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA | 13,15 €/terminal/mes | 2013-07-16 | Q2866001 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA |  | Prorroga | Por Resolución 2292/15 de 26 de junio, se acuerda la prórroga del contrato de teleasistencia , por la cantidad de 13,15 ¿/terminal/mes, comprendido entre el 10 de agosto de 2015 hasta el 9 de agosto de 2017, lo que supone un montante total de 550.880,00 €, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
13.2.3.0224 | Servicios | Procedimiento negociado con publicidad | 515 ¿/mes | ordinaria |  | SERVICIOS DE PELUQUERIA Y BARBERIA EN LA RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA. | 510 €/mes | 2013-11-29 | 7955914F | LUIS MANUEL MARCOS ALVAREZ |  | Prorroga | Por Resolución 4033/15 de 6 de noviembre, se acuerda la prórroga del contrato, por un período de dos años, comprendidos entre el 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2017, en las mismas condiciones de la adjudicación inicial.
14.1.1.0056-0061 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 206611.57 | ordinaria | 2014-08-27 | PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-575 (CV-52) DE VILVESTRE A BARRUECOPARDO (Nº DE OBRA 8) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014)(5º LOTE) | 188000 | 2014-12-11 | B37437381 | MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL, S.L. (MAHOCI, S.L.) |  | Prorroga | Por Resolución 2596/15 de 17 de julio, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 20 de agosto de 2015.
14.1.1.0056-0061 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 246462.81 | ordinaria | 2014-08-27 | PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-312 SA-215 A SANCHÓN DE LA SAGRADA A LA SAGRADA (Nº DE OBRA 5) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) (5º LOTE) | 215008.26 | 2014-12-11 | B49160567 | EXFAMEX, S.L. |  | Prorroga | Por Resolución 2595/15 de 20 de julio se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 10 de septiembre de 2015.
14.1.1.0068-0072 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 165289.26 | ordinaria | 2014-10-15 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE PAVIMENTO EN CARRETERA DSA-342 (CV-30) CABRILLAS A SEPULCROHILARIO (7º LOTE)(OBRA 17) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 140495.87 | 2014-12-30 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga | Por Resolución 1738/15 de 22 de mayo, se aprueba el acta de precios contradictorios y ulterior modificación de contrato de las obras, con un presupuesto de 0,00 ¿, manteniéndose el resto de condiciones de la adjudicación inicial. Por Resolución 2041/15 de 9 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 29 de junio de 2015. Por Resolución 2237/15 de 25 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 14 de julio de 2015.
14.1.1.0068-0072 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 256198.35 | ordinaria | 2014-10-15 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DSA-291 (CM-303), EL CERRO A VALDELAMATANZA(7º LOTE)(OBRA 18) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 187024.79 | 2014-12-30 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 1677/15 de 19 de mayo, se accede a la ampliación en el plazo de ejecución de las obras, por un periodo adicional que concluirá el 9 de julio de 2015.
14.1.1.0068-0072 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 247933.88 | ordinaria | 2014-10-15 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA DSA-235 (CV-77), DE PUENTES DEL ALAGON A VALERO 4ª FASE (7º LOTE)(OBRA 10) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 210743.8 | 2014-12-30 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 3801/15 de 22 de octubre, se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 18 de diciembre de 2015.
14.1.1.0068-0072 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 578512.4 | ordinaria | 2014-10-15 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE RECICLADO Y REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA CM-407, SA-114 A SA-113 POR TORDILLOS (7º LOTE)(OBRA 7) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 416123.97 | 2014-12-30 | U37540366 | UTE (PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.-HISPANICA DE VIALES 2011, S.L.) |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 1450/15 de 7 de mayo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 27 de mayo de 2015.
14.1.1.0074-0075 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 619834.71 | ordinaria | 2014-10-08 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-130 (CV-176) DE GALINDUSTE A ARMENTEROS (8º LOTE) (OBRA 4) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 613000 | 2014-12-17 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 2235/15 de 23 de junio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 6 de agosto de 2015. Por Resolución 2601/15 de 21 de julio se accede a la prórroga en el plazo de ejecución que concluirá el 6 de septiembre de 2015.
14.1.1.0074-0075 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 140495.87 | ordinaria | 2014-10-08 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-610 (CP-553) CABRERIZOS A VILLARES DE LA REINA TRAMO CABRERIZOS AL POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS VILLARES (8º LOTE) (OBRA 15) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 108800 | 2014-12-17 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 843/15 de 27 de marzo, se accede a la prórroga del plazo de ejecución, por un período adicional de 3 semanas.
14.1.1.0077 | Obras | Procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación | 768595.04 | urgencia | 2014-09-16 | PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LAS OBRAS DE LAS CARRETERAS DE VALDEFUENTES DE SANGUSIN, NAVALMORAL DE BEJAR Y PEROMINGO (10º LOTE) | 537094.21 | 2014-10-16 | B37014388 | PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 5449/14 de 29 de diciembre, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 2 de abril de 2015. Por Resolución 841/15 de 27 de marzo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 2 de mayo de 2015. Por Resolución 1602/15 de 18 de mayo, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución, que concluirá el 20 de junio de 2015.
14.1.3.0065-0067 | Obras | Procedimiento negociado sin publicidad | 141904.42 | ordinaria |  | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE AGLOMERADO DE VARIAS VIAS PUBLICAS, ACCESO A SUELO URBANO Y TRAMO COLECTOR PLUVIALES PARA CONEXION ANTIGUA SECTOR i1 ur A LA RED GENERAL DEL CAMINO DE CABRERIZOS DENTRO DEL POLIGONO EN EL MUNICIPIO DE VILLARES DE LA REINA (6º LOTE) (OBRA 412) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014-2015) | 121796.56 | 2014-11-05 | A37051604 | GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 255/15 de 17 de febrero, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución de las obras, plazo de concluirá el 25 de marzo de 2015.
14.1.3.0126-0128 | Obras | Procedimiento negociado sin publicidad | 68725.17 | ordinaria |  | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION PARCIAL CALLES NOGALES, SALAMANCA, MADRID, VILLORIA, LA ROSA, EL CRISTO Y CALLEJON MADRID EN EL MUNICIPIO DE CANTALPINO (13º LOTE) (OBRA 87) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015) | 54600 | 2014-12-17 | B37219516 | MARIANO CASTRO, S.L. |  | Resolución de contrato | Por Resolución 2732/15 de 28 de julio, se procede a la Resolución del contrato por causas imputables al contratista, que cuando adquieran el carácter de definitivas conllevarán las posibles indemnizaciones a esta Administración de los daños y perjuicios ocasionados, con la consecuente incautación de la fianza definitiva.
14.1.3.0255-0258 | Obras | Procedimiento negociado sin publicidad | 198347.11 | ordinaria |  | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE REFORMA DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151 (ACT. CV-152) ALDEASECA DE ALBA A PEDROSILLO DE ALBA(19º LOTE) (OBRA 901) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 168595.04 | 2014-12-30 | B37054012 | CTNES. JOSE Mª PEREZ, S.L. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 2062/15 de 11 de junio, se accede a la prórroga en el plazo de ejecución de las obras que concluirá el dia 30 de junio de 2015.
14.1.3.0255-0258 | Obras | Procedimiento negociado sin publicidad | 190082.64 | ordinaria |  | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DE SANEO Y MEJORA DE FIRME DE LA CARRETERA DSA-151 DE ALBA DE TORMES A ALDEASECA DE ALBA (19º LOTE) (OBRA 900) (PLAN DE CARRETERAS PROVINCIALES 2014) | 159441.32 | 2014-12-30 | B37014388 | PAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. |  | Prorroga del plazo ejecución | Por Resolución 3737/15 de 16 de octubre se accede a la prórroga del plazo de ejecución que concluirá el 18 de noviembre de 2015.
14.1.4.0209 | Obras | CM: Contrato Menor | 24452.88 | ordinaria |  | CONTRATO MENOR OBRAS DE EDIFICIO MULTIUSOS DESGLOSADO 6 EN EL MUNICIPIO DE MACHACON (OBRA 807) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015) | 23966.94 | 2014-11-20 | 70860849B | NARCISO GARCIA SAN BLAS |  | Resolución de contrato | Por Resolución 3115/15 de 2 de septiembre, se procede a la resolución del contrato por causas imputables al contratista.
14.1.4.0232 | Obras | CM: Contrato Menor | 19073.02 | ordinaria |  | CONTRATO MENOR OBRAS DE DESGLOSADO 2 DEL PROYECTO DE INSTALACION DE EDAR EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA (OBRA 66) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015) | 17730 | 2014-12-03 | B37307949 | TECHISAL S.L. ( TECNOLOGIAS HIDRAULICAS SALMANTINAS, S.L.) |  | Resolución de contrato | Por Resolución 3800/15 de 20 de octubre, se resuelve el contrato de las obras arriba expresadas, por causas imputables al contratista.
14.1.4.0251 | Obras | CM: Contrato Menor | 20536.27 | ordinaria |  | CONTRATO MENOR OBRAS DE PROYECTO DE SEÑALIZACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGUILLAS (OBRA 389) (PLAN DE COOPERACION BIANUAL 2014/2015) | 17250.46 | 2014-12-15 | A78015880 | API MOVILIDAD, S.A. |  | Acta de precios contradictorios | Por Resolución 4035/15 de 6 de noviembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato de las obras de referencia con un presupuesto adicional de 0,00€.
15.1.3.0049 | Obras | Procedimiento negociado sin publicidad | 72453.71 | ordinaria |  | PROYECTO COMPLEMENTARIO DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO CONJUNTO A LOS NUCLEOS DE TERRADILLOS Y PALOMARES DE ALBA (OBRA 1) (PLAN ABASTECIMIENTOS MANCOMUNDADOS 2015) | 47937.19 | 2015-07-20 | B37434701 | CONGESA XXI S.L. |  | Acta de precios contradictorios | Por Resolución 4021/15 de 5 de noviembre, se aprueba el acta de precios contradictorios y consecuentemente modificado de contrato de las obras de referencia con un presupuesto adicional de 0,00 €.